## ප්‍රගතිය
2018 ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන
පළාත් පාලන හා පළාත් පරිපාලන අමාත්‍යාංශය
|  | කොළඹ |  | ප්‍රා.ලේ | කොළඹ
මූල්‍ය ප්‍රගතිය
ව්‍යාපෘති අංකය | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත මුදල රුපියල් | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % | ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | ගරු මන්ත්‍රිතුමන්
U88152321001 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ12 මුහන්දිරම් පාර විදියේ අංක 42 දරණ පොදු මාර්ගය අල්ලා සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | සංශෝධන | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
U88152321002 |  | ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 10 මාලිගාවත්ත මැද කොළඹ රණසිංහ ප්‍රේමදාස අනුස්මරණ රෝහලේ කොළඹ පොදු පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499485 | 499485 |  | I | අවසන් | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
U88152321003 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 12 කුමාර දොරටුව දොලහවත්ත (12) පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499880.3 | 499880.3 |  | A | අවසන් | මොහමඩ් අක්‍රම්
U88152321004 |  | ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 12 බන්ඩාරනායක මාවත අංක 81 වත්තට පිවිසෙන පොදු මාර්ගය කුට්ට් ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499849.6 |  |  |  | ඇස්තමේන්තු කර ඇත | මොහමඩ් ෆයිරූස්
U88152321005 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 12 සිල්වර් ස්මිත් පටුමග අංක 81 වත්තට පිවිසෙන පොදු මාර්ගය කුට්ට් ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499849.6 |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කර ඇත | මොහමඩ් ෆයිරූස්
H88141221006 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් සිටින නිවාස සඳහා විදුලිය ලබාදිම . | 25000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | ඇස්තමේන්තු ඉල්ලා ඇත
N88183121007 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 12 කුමාර දොරටුව දොලහවත්ත පොදු වැසිකිලි පද්දතිය අලුත් සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499837.07 |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කර ඇත | මොහමඩ් අක්‍රම්
H87152321001 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 02 පල්ලිය වීදිය අංක A/1/30 දරන පොදු මාර්ගය කුට්ට් ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499871 | 499871 |  | I | අවසන් | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
H87152321002 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 02 මැලේ වීදිය අංක 159 දරන පොදු වත්තේ ස්ථාන 03ක පොදු වැසිකිලි අලුත් වැඩියා කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499757.75 |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කර ඇත | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
H87183121003 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 02කුමාර රත්නම් පාරඅංක 86 දරන පොදු වත්තේ පොදු වැසිකිලි සහකාණු පද්දතිය අලුත් වැඩියා කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499767.75 | 0 |  | A | ඇස්තමේන්තු කර ඇත | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
H87152321004 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 02 කුමාර රත්නම් පාරඅංක 122 දරන පොදු වත්තේ පොදු වැසිකිලි පද්දතිය අලුත් වැඩියා කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499675.5 |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කර ඇත | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
H8818321007 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 12 කුමාර දොරටුව දොලහවත්ත (12) වැසිකිලි පද්දතිය සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499851.55 | 495921.8 |  | I | අවසන් | මොහමඩ් අක්‍රම්
H8818321008 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 15 මාදම්පිට්ය පාර කිඔලා ඇල කෝවිල අසල සිට ඉදිරියට ඇති පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 1000000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 999566 | 0 |  | A | ඇස්තමේන්තු කර ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
H81183121011 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයට අයත් අක්බාර් පටුමගේ අංක32 දරන පොදු වත්තේ පොදු වැසිකිලි පද්දතිය අලුත් වැඩියා කිරිම | 400000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කිරිමට ඇත | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
N87152421501 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 02 ස්ටුවර්ට් වීදිය අංක /34 දරන පොදු වත්තේ පොදු කානු පද්ධතිය පිලිසකර කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කිරිමට ඇත | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
H87183121004 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 02කුමාර රත්නම් පාරඅංක 122දරන පොදු වත්තේ පොදු වැසිකිලි පද්දතිය අලුත් වැඩියා කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499675.5 |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කර ඇත | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
H81182121014 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ ස්ටේඩියම්ගම සිරිමුතු උයන සඳහා වොලිබොල් හා නෙට්බෝල් ක්‍රිඩා පිටියක් සකස් කිරිම | 385200 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | [5 empty] | මොහමඩ් අක්‍රම්
H81152312115 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ12 මුහන්දිරම් පාර 29 වත්ත ප්‍රෙදේශයේ කුට්ට් ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | [5 empty] | මොහමඩ් අක්‍රම්
| පළාත් පාලන හා පළාත් පරිපාලන අමාත්‍යාංශය | [9 empty] | මොහමඩ් අක්‍රම්
2018 ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන
සෞඛ්‍ය දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය
|  | කොළඹ |  | ප්‍රා.ලේ | කොළඹ
මූල්‍ය ප්‍රගතිය
ව්‍යාපෘති අංකය | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත මුදල රුපියල් | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % | ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | ගරු මන්ත්‍රීතුමා
F87385821500 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ සමාජ සුභ සාධනය ප්‍රවර්ධනය උදෙසා තෝරා ගත් ලියාපදිංචි සුභසාධන හා මරණාධාර සමිති සඳහා උපකරණ ලබාදිම. | 600000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් අක්‍රම්
F87385821501 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ සමාජ සුභ සාධනය ප්‍රවර්ධනය උදෙසා තෝරා ගත් ලියාපදිංචි සුභසාධන හා මරණාධාර සමිති සඳහා උපකරණ ලබාදිම. | 50000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | නිශාන්ත වර්ණසිංහ
G88365821007 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ස්වයංරැකියාවක නියුතු හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයංරැකියා ආධාර ලෙස ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදිම | 300000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
N88386921010 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ පාසල් දරුවන් සහ තරුණ තරුණියන් සදහා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් 02 ක් පැවැත්වීම | 50000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසංහ
අමාත්‍යාංශය
|  | මාර්ග ප්‍රවාහන සමුපකාර අමාත්‍යාංශය |  | ප්‍රා.ලේ | කොළඹ
මූල්‍ය ප්‍රගතිය
ව්‍යාපෘති අංකය | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත මුදල රුපියල් | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % | ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය %
H88431121001 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශයේකොළඹ 12, අබ්දුල් හමීඩ් වීදිය අංක 95/59, ශාන්ත සෙබස්තියන් වීදිය, ලිපිනයේ හි පදිංචි අඩුආදායම්ලාභී මොහොමඩ් ජින්රි මහතාගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා නිවාස ගොඩනැංවීමට අවශ්‍ය නිවාස ආධාර ලබා දීම. | 50000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | මිල ගනන් කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆයිරූස්
H88431121002 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශයේකොළඹ 02ගැලනි පෙදෙස අංක‍ෙ27/06,, ලිපිනයේ හි පදිංචි අඩුආදායම්ලාභී ෆලිල් සිත්ති අසිසා මියගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා නිවාස ගොඩනැංවීමට අවශ්‍ය නිවාස ආධාර ලබා දීම. | 50000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | මිල ගනන් කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆයිරූස්
H88431121004 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් අඩු ආදායම්ලාභින් සදහා නිවාස ආධාර ලබාදිම | 225000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | මිල ගනන් කැදවා ඇත | කේ.ටි.කුරුසාමි
G88422821005 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශයේ අඩුආදායම්ලාභීන් සඳහා ස්වයංරැකියා ආධාර ලබා දීම. | 100000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  |  | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | කේ.ටි.කුරුසාමි
H88452321006 |  | ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 12 බන්ඩාරනායක මාවත අංක 91 වත්තට පිවිසෙන පොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 400000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 365050.75 |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කිරිමට ඇත | මොහමඩ් ෆයිරූස්
H88452321007 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹකොම්පඤ්ඤ වීදිය ස්ටුවර්ට් වීදියේ‍ 34 වත්තට යන පොදු මාර්ගය සහකාණු පද්දතිය අලුත් වැඩියා කිරිම | 400000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කිරිමට ඇත | මොහමඩ් අක්‍රම්
H88431121008 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ 218/54ආදුරුප්පු විදිය කොළඹ 13තෝරා ගත් අඩු ආදායම්ලාභින් සදහා නිවාස ආධාර ලබාදිම | 50000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් අක්‍රම්
H88431121009 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ අංක 14/8, ගැමුණු පටුමග ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14 පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභි ෂාහුල් හමීඩ් රහුමන් ආයිෂා යන අයට නිවාස ආධාර ලබාදිම | 50000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් අක්‍රම්
H88431121010 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් අඩු ආදායම්ලාභින් සදහා නිවාස ආධාර ලබාදිම | 150000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
G88422921011 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශයේ අඩුආදායම්ලාභීන් සඳහා ස්වයංරැකියා ආධාර ලබා දීම. | 100000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
G81422821003 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශයේ, කොළඹ 12, බණ්ඩාරනායක මාවත අංක 166/42E ලිපිනයේ පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී ටී.කුමාරවේල් යන අයගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයංරැකියා ආධාර ලබාදීම. | 75000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | කේ.ටි.කුරුසාමි
F81422821005 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ස්වයංරැකියාවක නියුතු හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයං රැකියා ආධාර ලෙස ස්වයං රැකියා උපකරණ ලබාදීම | 200000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
H81431121002 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් අඩු ආදායම්ලාභින් සදහා නිවාස ආධාර ලබාදිම | 200000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  |  | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
N81452221007 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ12 අබ්දුල් හමීඩ් වීදියේ අංක111/93 සිට කුමාර දොරටුව ප්‍රෙවේශ මාර්ගය දක්වා ඇති පොදු අතුරු මාර්ගය කුට්ට් ගල් ඇල්ලීම සහ කානු පද්දතියට ආවරණ දැමීම | 850000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 849944.45 |  |  | A | ටෙන්ඩර් කර ඇත | මොහමඩ් ෆයිරූස්
N87422821002 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශයේ අඩුආදායම්ලාභීන් සඳහා ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබා දීම. | 1000000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | ඉසුර දේවප්‍රිය
G87422821500 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ස්වයංරැකියාවක නියුතු හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයංරැකියා ආධාර ලෙස ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදිම | 600000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | නවුසර් පවුසි
G87422821505 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ස්වයංරැකියාවක නියුතු හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයංරැකියා ආධාර ලෙස ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදිම | 700000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
G87422821506 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ස්වයංරැකියාවක නියුතු හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයංරැකියා ආධාර ලෙස ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදිම | 1500000 | [5 empty] | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆයිරූස්
G87422821508 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ස්වයංරැකියාවක නියුතු හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයංරැකියා ආධාර ලෙස ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදිම | 1000000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් අක්‍රම්
G87422821509 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ස්වයංරැකියාවක නියුතු හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයංරැකියා ආධාර ලෙස ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදිම | 50000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | නිශාන්ත වර්ණසිංහ
N87422821511 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ස්වයංරැකියාවක නියුතු හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයංරැකියා ආධාර ලෙස ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
H87431121001 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් අඩු ආදායම්ලාභින් සදහා නිවාස ආධාර ලබාදිම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | ඉසුර දේවප්‍රිය
H87431121501 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් අඩු ආදායම්ලාභින් සදහා නිවාස ආධාර ලබාදිම | 700000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | නවුසර් පවුසි
H87431121504 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් අඩු ආදායම්ලාභින් සදහා නිවාස ආධාර ලබාදිම | 1000000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
H87431121507 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් අඩු ආදායම්ලාභින් සදහා නිවාස ආධාර ලබාදිම | 900000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් අක්‍රම්
N87422821512 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ස්වයංරැකියාවක නියුතු හෝ නිරතවීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම උදෙසා ස්වයංරැකියා ආධාර ලෙස ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබාදිම | 485000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | අර්ෂාඩ් නිසාම්ඩීන්
2018 ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන
උපමාන පාදක ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශ වැඩසටහන
| අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ | අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
|  |  |  | ප්‍රා.ලේ | කොළඹ
මූල්‍ය ප්‍රගතිය
ව්‍යාපෘති අංකය | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත මුදල රුපියල් | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % | ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය %
S81563921002 |  | පාරම්පරික කලා කටයුතු සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කොට කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශයේ දමිළ කලාකරුවන් සඳහා නාට්‍ය උළෙලක් පැවැත්වීම | 200000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | කේ.ටි.කුරුසාමි
F81582821005 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ කොට්ඨාශයේ තෝරාගත් ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා සමාජ සදහා ක්‍රීඩා උපකරණ ලබාදීම | 300000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
F81563821006 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි දේවස්ථානවල දහම් පාසල් සදහා දහම් පාසල් උපකරණ ලබාදිම | 150000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | මොහමඩ් ෆායිස්
S87563964504 |  | සර්ව ආගමික ව්‍යුහය ශක්තිමත් කිරීම හා සංකෘතික දායාදයන් සුරැකීම අරමුණු කොට කොළඹ දිස්ත්‍රීක්කයේ මුස්ලිම් දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 500000 | 500000 |  | A | අවසන් | මොහමඩ් ෆායිස්
N87584821504 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 10, මාලිගාවත්ත ශ්‍රී සද්ධර්ම මාවතේ අංක 97 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි ලියාපදිංචි ලිට්ල්වින් පෙර පාසලට පෙර පාසල් උපකරණ ලබාදිම | 50000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | මිල ගනන් කැදවා ඇත | මොහමඩ් අර්ෂාඩ්
F87563821010 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි අංක 358, අළුත් මාවත පාර, කොළඹ 15 හි නිර්මාණි කලායතනය සදහා සංගීත උපකරණ ලබාදිම | 100000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 125000 | 100000 |  | I | අවසන් | ඉසුර දේවප්‍රිය
H87563121009 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි අංක 40, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 15 හි බෝධිසමුද්‍රරාම විහාරයේ ගොඩනැගිලි ශ්‍රම පදනම මත සංවර්ධනය කිරීම සදහා ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබාදීම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499817.5 | 499817.5 |  | I | අවසන් | ඉසුර දේවප්‍රිය
H87563121003 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි කොළඹ 13, කෙටහේන සුමිත්‍රාරාම විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිලි ශ්‍රම පදනම මත සංවර්ධනය කිරීම සදහා ද්‍රව්‍යාධාර ලබාදීම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | මිල ගනන් කැදවා ඇත | ඉසුර දේවප්‍රිය
H87563121008 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි අභයසිංහාරාම පාර, පංචිකාවත්ත හි අභයසිංහාරාම විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිලි ශ්‍රම පදනම මත සංවර්ධනය කිරීම සදහා ද්‍රව්‍යාධාර ලබාදීම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | මිල ගනන් කැදවා ඇත | ඉසුර දේවප්‍රිය
N87563921503 |  | විවිධ සංස්කෘතික හා කලා ක්ෂේත්‍රයන්හි සුවිශේෂි හැකියාවන් දැක්වූ පුද්ගලයින් ඇගයීම අරමුණු කොට කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශයේ දමිළ කලාකරුවන් සදහා වැඩසටහනක් පැවැත්වීම | 400000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | කේ.ටි.කුරුසාමි
F87563821500 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තෝරාගත් ලියාපදිංචි ආගමික ස්ථානවල දහම් පාසල් සදහා දහම් පාසල් උපකරණ ලබාදිම | 400000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | නවුසර් පවුසි
H87563121001 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි කොළඹ 15, මෝදරශාන්ත ජේම්ස් විදිය ්ංන87/1 ස්ථානයේ පිහිටි ශ්‍රි පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය කිරීම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | ඇස්තමේන්තු කිරිමට ඇත | ඉසුර දේවප්‍රිය
H87563121002 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි කොළඹ 15, බ්ලුමැන්ඩල් පාර සිරි සරණංකර විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය කිරීම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499944.15 | 499944.15 |  | I | අවසන් | ඉසුර දේවප්‍රිය
H87563121005 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි කොටහේන ශ්‍රි පරමානන්ද දහම් පාසැල් ගොඩනැගිලිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499917 | 499917 |  | I | අවසන් | ඉසුර දේවප්‍රිය
N87563821511 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කොළඹ 10, මාලිගාවත්ත පෙදෙස ලියාපදිංචි දේවස්ථානයක් වන මස්ජිදුල් බිලාල් මුස්ලිම් පල්ලියේ දහම් පාසලට උපකරණ ලබාදිම | 50000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ |  |  |  | A | අවශ්‍යතා කැදවා ඇත | අර්ෂාඩ් නිසාම්ඩීන්
H87563121508 |  | කොළඹ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි ආගම්ක සිද්ධස්ථානයක් වන කොම්පඤඤවීදිය ගුනවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිලිලේ ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම | 500000 | අමා.ලේ. | ප්‍රා.ලේ - කොළඹ | 499977.34 |  |  |  | අවසන් | අර්ෂාඩ් නිසාම්ඩීන්

## ව්‍යාපෘති අනුව ප්‍රගතිය වෙන් කි
ප්‍රගතිය ඇතුළත් කිරීමේ නව ආකෘතිය - ව්‍යාපෘති වර්ගය අනුව
සංකේතය ප්‍රගති අදියර අනුව | සැපයීම් | පුහුණු වැඩ සටහන් | ඉදිකිරීම්
O | ආරම්භ නොකළ | ආරම්භ නොකළ | ආරම්භ නොකළ
A 0 - 20% | අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම / ඇස්තමේන්තු කිරීම / ඇස්තමේන්තු අනුමත කරවා ගැනීම | ඇස්තමේන්තු කිරීම / ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම / ඇස්තමේන්තු අනුමත කරවා ගැනීම | ස්ථානය හඳුනා ගැනීම / ඇස්තමේන්තු කිරීම / ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම
B 21% - 50% | ටෙන්ඩර් කිරීම හා ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය | ප්‍රතිලාභීන් තේරීම අවසන් කිරීම / පුහුණු කිරීම | ටෙන්ඩර් කිරීම හා ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය / ද්‍රව්‍ය ගෙන ඒම / වැඩ ආරම්භ කිරීම(උදා:- ගොඞනැගිලි ඉදිකිරිමක බිත්තිබැඳිම, / මාර්ග ඉදිකිරිමක ගල් ඇතිරිම)
C 51% - 70% | භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීම / භාණ්ඩ ගෙන ඒම | පුහුණු වැඩ සටහන් පවත්වාගෙන යාම | වැඩකරගෙන යාම(උදා:- ගොඞනැගිලි ඉදිකිරිමක වහල ගැසිම, කපරාරු කිරිම / මාර්ග ඉදිකිරිමක තාර ආලේපය)
D 70% - 99% | ප්‍රතිලාභීන්ට භාණ්ඩ ලබා දීම | වැඩ අවසන් කිරීම | වැඩ අවසන් කිරීම
H 100% | වැඩ නිම කර ගෙවීම් අවසන් කර නැත | වැඩ නිම කර ගෙවීම් අවසන් කර නැත | වැඩ නිම කර ගෙවීම් අවසන් කර නැත
I 100% | වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම | වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම | වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම
Q | ගැටළු | ගැටළු | ගැටළු